Приложение

к постановлению администрации

рабочего поселка Кольцово

 от 21.01.2014 № 64

Виды и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки | Исполнитель |
| 1. | Разработка проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | до 31.01.2014 | Комиссия по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово |
| 2. | Проверка проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | до 03.02.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 3. | Направление проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово Главе рабочего поселка Кольцово для принятия решения о проведении публичных слушаний | до 04.02.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | до 05.02.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | 05.03.2014 | Комиссия по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово |
| 6. | Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний | до 10.03.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 7. | Принятие постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О согласии с проектом решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» и направление проекта решения в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово или о направлении проекта на доработку  | до 13.03.2014 | Глава рабочего поселка Кольцово |
| 8.  | Принятие решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» | в соответствии с планом работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово | Совет депутатов рабочего поселка Кольцово |
| 9. | Опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | в течение 10 дней после принятия решения Советом депутатов рабочего поселка Кольцово | Администрация рабочего поселка Кольцово |