Приложение

к постановлению администрации

рабочего поселка Кольцово

от 31.10.2014 № 1150

Виды и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово»

| № п/п | Виды работ | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово по заявлению ООО Строительная фирма «Проспект» | до 31.10.2014 | Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово |
| 2. | Проверка проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | до 05.11.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 3. | Направление проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово Главе рабочего поселка Кольцово для принятия решения о проведении публичных слушаний | до 06.11.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | до 10.11.2014 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | 20.01.2015 | Комиссия по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово совместно с отделом градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово |
| 6. | Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний | до 23.01.2015 | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| 7. | Принятие постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О согласии с проектом решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» и направление проекта решения в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово или о направлении проекта на доработку | до 28.01.2015 | Глава рабочего поселка Кольцово |
| 8. | Принятие решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» | в соответствии с планом работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово | Совет депутатов рабочего поселка Кольцово |
| 9. | Опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово | в течение 10 дней после принятия решения Советом депутатов рабочего поселка Кольцово | Администрация рабочего поселка Кольцово |